## スケジュール
文化交流作品展作業スケジュール |  |  |  |  | 2023-02-13
期 間（案） | 項 目 | 作業内容 |  | 担当
１１月 | 藤枝市・和木町に要領・案内送付 | 参加意向確認(〆11/30) 参加申込書（〆12/23） |  | 社会教育課
１２月 | 賠償保険加入手続き資料作成 | 展示作品一覧（製作単価付）作成～1月提出・契約支出 |  | 社会教育課集約⇒文化協会
１月 | 展示会場プラン検討 | 展示会場レイアウト・表示板・作品一覧表（配布物）等検討 |  | 社会教育課 /文化協会
| 展示準備 | 書道釈文票、作品票等（参加者あて依頼等） |  | 社会教育課
| 広報準備 | ポスター・チラシ製作・掲示･配布依頼・広報原稿提出(～2/5) |  | 社会教育課
| 記念品準備 | 記念品対応 |  | 文化協会
| 展示準備 | 表示板・配布物等作成 |  | 社会教育課
| 作品展PR 広報MEMO | PR文作成 理事者見学日程調整 |  | 社会教育課
| 各種案内作成・発送 | 参加市町宛、文化祭出展団体、県人会（１月）等 |  | 社会教育課
| 作品発送等準備 | 参加市町と連絡調整 |  | 社会教育課
２月予定 | 項 目 | 作業内容 | 会場使用料 | 暖房使用料 | 会場使用料計 | 備品使用料（予定）
2月20（月） ～21（火） | 作品受取（市民会館 会議室に保管） | 市民会館 会議室（全日） ・作品票確認 | 1175 | 587.5 | 1762.5
2月22（水） | 作品搬入・梱包物に帰属票貼付 | 市民会館 会議室（全日）→夢創館へ | 7000 | 1600 | 8600
2月23（木） | 作品搬入・会場設営 | 市民会館 会議室（午前・午後）→夢創館へ | 7000 | 1600 | 8600
2月24（金） ～26（日） | 作品展開催
| 2/24（金）10:00～17:00 | 夢創館 ・受付，保安：文化協会当番制 ・会場撮影 ：文化協会 | 4400 | 1600 | 6000 | 2000
| 2/25（土）10:00～17:00 |  | 4400 | 1600 | 6000 | 2000
| 2/26（日）10:00～16:00 |  | 4400 | 1600 | 6000 | 2000
2月26（日） | 16:00～22:00 作品搬出 | 夢創館→市民会館 会議室（夜間） | 1500 |  | 1500
2月23（木） ～26（日） | 作品梱包物保管（夢創館） |  |  |  | 0
2月27（月） | 作品保管・返送・礼状同封 | 市民会館 会議室（全日） | 1500 | 500 | 2000
|  |  | 会場使用料合計 |  | 40462.5 | 6000
使 用 料 合 計 | [5 empty] | 46462.5

## 当日スケジュール
文化交流作品展当日作業スケジュール
期日 | 時間 | 項目 | 会 場 | 備 考
2月20（月） ～21（火） | 全日 | 作品受取（市民会館にて保管） | 会議室 | 各市町担当者と調整、作品運送受取保管（社会教育課）
2月22（水） | 全日 | 作品搬入・梱包物に帰属票貼付 | ・ 会議室 ・夢創館（全日） | 午前：藤枝市・和木町作品を仕分け、梱包物に帰属票貼付（宅急 便送付票は貼付のまま）して会議室に保管。 （文化協会各部門３名ずつ担当） 午後：会場設営、恵庭市作品搬入して展示作業
2月23（木） | 午前・午後 | 作品搬入・会場設営 | ・ 会議室 ・夢創館（全日） | 午前：藤枝市・和木町作品を夢創館へ搬入・展示作業、各表示板掲示 午後：広報対応
2月24（金） ～26（日） | 10:00～17:00 | 作品展開催 会場作品撮影 | 夢創館（全日） | 受付・保安：文化協会当番制
| 10:00～17:00 |  |  | 会場撮影：文化協会
10:00～16:00
2月26（日） | 16:00～18:00 | 作品梱包搬出・現状復帰 |  | 16:00 展示作品撤去 藤枝市・和木町作品はキャプションを貼付けて市民会館 へ搬出。恵庭作品を搬出。会場撤去。
2月26（日） | 16:00～22:00 | 作品搬入・梱包・保管 | 会議室 （午後・夜間） | 夢創館撤去後に藤枝市・和木町作品梱包。 できるだけ輸送された最初と同様の梱包をし、帰属票を表に貼付。 宅急便送付票を貼付。
2月27（月） | 9:00～17:00 | 梱包確認・返送・礼状同封 | 会議室 （午前・午後） | 返送作品梱包確認、運送送付票貼付、記念品・目録と共に発送